# Atividade: Avaliação do Produto após o Lançamento

### Parte 1 – Criação e Configuração

Criação do Projeto

- Crie um novo projeto chamado Avaliação do Produto.

- Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.

- Altere o valor do campo Data de início para a próxima segunda-feira.

- Salve o projeto.

Configuração do Calendário

- Clique na guia Projeto > Alterar Período de Trabalho.

- Clique na guia Semanas de Trabalho.

- Altere o período de trabalho das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda-feira à sexta-feira.

- Clique no botão Ok para confirmar.

- Salve o projeto.

Configuração do Projeto

- Clique na guia Projeto > Alterar Período de Trabalho > Opções.

- Selecione a guia Cronograma.

- Altere o valor do campo Hora de início padrão para 09:00.

- Altere o valor do campo Hora de término padrão para 18:00.

- Altere o valor do campo Mostrar unidades de atribuição para Decimal.

- Altere o valor do campo Novas tarefas criadas para Agendada Automaticamente.

- Altere o valor do campo Tipo de tarefa padrão para Duração fixa.

- Remova a seleção do campo Novas tarefas são controladas pelo esforço.

- Clique no botão Ok para salvar as alterações.

- Salve o projeto.

Configuração das Exceções

- Defina os feriados que ocorrerão durante o tempo de execução do projeto.

Configuração da Formatação

- Clique na guia Formato.

- Selecione a opção Número da Estrutura de Tópicos.

- Selecione a opção Tarefa de Resumo do Projeto.

- Salve o projeto.

### Parte 2 – Definição dos Recursos do Projeto

Definição dos Recursos do Projeto

- Clique na guia Exibição > Planilha de Recursos.

- Informe os recursos, conforme mostra a Tabela 11-1.

Tabela 11-1. Lista de recursos do projeto.

| Nome do recurso | Tipo | Taxa padrão |
| --- | --- | --- |
| Marketing | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Vendas | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Suporte | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Gerenciamento de Programas | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Gerenciamento de Produtos | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Gerenciamento de Projetos | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Patrocinador | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Marketing do Produto | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Pesquisa de Marketing | Trabalho | R$ 10,00/hr |
| Desenvolvimento | Trabalho | R$ 10,00/hr |

### Parte 3 – Definição das Tarefas do Projeto

Definição das Tarefas do Projeto

- Informe as tarefas da Tabela 11-2.

Tabela 11-2. Lista de tarefas inicial do projeto.

| Código | Nome da tarefa | Duração | Predecessoras | Nomes dos recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Avaliação do Produto após o Lançamento | 60 dias |  |  |
| 1 | Grande lançamento (público) do produto | 0 dias |  |  |
| 2 | Ciclo do Produto Após o Lançamento | 30 dias |  |  |
| 3 | Iniciar suporte ao produto | 0 dias | 1 | Suporte |
| 4 | Manter banco de dados de suporte | 30 dias | 3 | Suporte |
| 5 | Documentar problemas reportados | 30 dias | 3 | Suporte |
| 6 | Executar programa de vendas contínuas | 30 dias | 1 | Vendas |
| 7 | Executar programa de vendas internas | 30 dias | 1 | Vendas |
| 8 | Executar plano de marketing | 30 dias | 1 | Marketing |
| 9 | Conduzir o processo de análise centrado no cliente | 30 dias | 3 | Marketing;Patrocinador;Marketing do Produto |
| 10 | Solicitar e documentar comentários adicionais do cliente | 20 dias | 1 | Marketing do Produto |
| 11 | Controlar e avaliar a penetração do produto | 30 dias | 1 | Marketing do Produto |
| 12 | Ciclo do Produto Após Lançamento Concluído | 0 dias | 4;5;6;7;8;9;10;11 | Desenvolvimento |
| 13 | Análise Posterior ao Lançamento do Produto | 30 dias |  |  |
| 14 | Avaliar desempenho da equipe do produto | 5 dias | 12 | Gerenciamento de Programas |
| 15 | Avaliar a aderência e o processo de PRP | 5 dias | 14 | Gerenciamento de Produtos |
| 16 | Avaliar as finanças | 5 dias | 12 | Gerenciamento de Produtos |
| 17 | Avaliar o planejamento de iniciativa do produto e agendar o gerenciamento | 2 dias | 12 | Gerenciamento de Produtos |
| 18 | Identificar falhas do produto após o lançamento | 3 dias | 16;17 | Gerenciamento de Produtos |
| 19 | Iniciar o controle de falhas | 30 dias | 12 | Suporte |
| 20 | Analisar os processos de comunicação da equipe e tecnologia associada | 5 dias | 12 | Gerenciamento de Programas;Gerenciamento de Produtos |
| 21 | Análise Posterior ao Lançamento de PRP Concluída | 0 dias | 15;18;19;20 |  |
| 22 | Avaliar a Reação do Mercado | 35 dias |  |  |
| 23 | Analisar as mudanças no cenário da concorrência | 10 dias |  | Pesquisa de Marketing |
| 24 | Avaliar uma outra oportunidade no mercado | 5 dias | 23 | Pesquisa de Marketing |
| 25 | Identificar a posição do produto | 20 dias | 24 | Marketing do Produto |
| 26 | Avaliação da Reação do Mercado Concluída | 0 dias | 25 |  |
| 27 | Planejar Próximo Lançamento | 20 dias |  |  |
| 28 | Avaliar aprimoramentos necessários/desejados do produto | 5 dias | 26 | Gerenciamento de Produtos;Marketing do Produto |
| 29 | Determinar modificações de PRP | 2 dias | 26 | Gerenciamento de Produtos;Patrocinador |
| 30 | Analisar falhas de suporte documentadas | 5 dias | 26 | Desenvolvimento |
| 31 | Analisar correções de falhas | 5 dias | 26 | Desenvolvimento |
| 32 | Pesquisar ambiente de mercado | 10 dias | 28;29;30;31 | Pesquisa de Marketing |
| 33 | Análise de alvos e posição do produto | 5 dias | 32 | Marketing do Produto |
| 34 | Planejamento do Próximo Lançamento Concluído | 0 dias | 33 |  |
| 35 | Avaliação do Produto após o Lançamento do Projeto Concluída | 0 dias | 34 |  |

### Parte 4 – Resolução da Superalocação de Recursos

Visualização de Recursos Superalocados

- Clique na guia Recursos.

- Clique no botão Planejador de Equipe > Gráfico de recursos.

- Verifique se existem mostrados em vermelho.

Nivelamento de Recursos

- Clique no botão Planejador de Equipe > Gráfico de Gantt.

- Clique no botão Redistribuir Tudo.

- Analise novamente o gráfico de Gantt.

- Clique no botão Planejador de Equipe > Gráfico de recursos.

- Verifique se os recursos não estão mais superalocados.

- Salve o projeto.

### Parte 5 – Visualização do Custo do Projeto

Visualização do Custo do Projeto

- Clique na guia Exibição > Gráfico de Gantt.

- Localize a categoria Dados e clique no botão Tabelas > Custo.

### Parte 6 – Definição da Linha de Base

Definição de Linha de Base

- Clique na guia Projeto e localize a categoria Cronograma.

- Clique no botão Definir Linha de Base > Definir Linha de Base.

- Clique no botão Ok para fechar a janela.

- Salve o projeto.

- Observe os valores exibidos na coluna Linha de base dentro da planilha de custos.

### Parte 7 – Acompanhamento do Projeto

Visualização das Ferramentas de Controle do Projeto

- Clique na guia Tarefas.

- Clique no botão Gráfico de Gantt > Gantt de Controle.

- Clique na guia Exibição.

- Clique no botão Tabelas > Controle.

Atualização da Data do Projeto

- Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.

- Verifique a data no campo Data Atual:

  - Caso esta data seja inferior a duas semanas da data de início do projeto, então modifique esta data configurar a data após duas semanas após da data de início do projeto.

Atualização das Tarefas

- Atualize o percentual de conclusão das tarefas.

- Salve o projeto.

Atualização do Projeto

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Atualizar Projeto:

  - Selecione a data para atualização (manter a mesma data).

  - Clique no botão Ok.

- Salve o projeto.

### Parte 8 – Emissão de Relatórios

Realize a emissão dos Relatórios do Plano do Projeto

## Bibliografia

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2007: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. São Paulo: Érica, 2007.

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.