# Exercício: Festa de Aniversário

### Parte 1

Criação do Projeto

- Crie um novo projeto chamado Festa de Aniversário.

- Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.

- Altere o valor do campo Data de início para a próxima segunda-feira.

Configuração do Calendário

- Clique na guia Projeto > Alterar Período de Trabalho.

- Clique no botão Criar Novo Calendário:

  - Digite no campo Nome o valor Festa de Aniversário.

  - Selecione a opção Criar uma cópia do calendário e selecione a opção Padrão.

- Selecione a guia Exceções:

  - Selecione a primeira linha e clique na coluna Nome.

  - Digite Dia Atípico.

  - Selecione na coluna Início a última sexta-feira do mês.

  - Clique no botão Detalhes.

  - Selecione a opção Períodos de trabalho.

  - Altere o período de trabalho das 07h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

- Selecione a guia Semanas de Trabalho:

  - Clique no botão Detalhes.

  - Altere o período de trabalho das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda-feira à sexta-feira.

- Clique no botão Opções:

  - Altere o valor do campo Hora de início padrão para 08:00.

  - Altere o valor do campo Hora de término padrão para 18:00.

  - Altere o valor do campo Mostrar unidades de atribuição como e selecione a opção Decimal.

Definição do Calendário Padrão do Projeto

- Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.

- Clique no campo Calendário e selecione a opção Festa de Aniversário.

### Parte 2

Definição das Tarefas do Projeto

- Informe as tarefas da Tabela 1-1.

- Selecione as tarefas e configure-as como agendamento automático.

Tabela 1-1. Lista de tarefas inicial do projeto.

| Tarefa | Duração |
| --- | --- |
| Local | -- |
| Definir local | 1 |
| Cotar local | 3 |
| Reservar local | 1 |
| Alimentação | -- |
| Comprar comida | 2 |
| Comprar bebidas | 1 |
| Receptivo | -- |
| Escolher receptivo | 5 |
| Reservar receptivo | 1 |
| Convites | -- |
| Escolher convites | 3 |
| Cotar convites | 2 |
| Entregar convites | 5 |
| Fotógrafo | -- |
| Cotar fotógrafo | 3 |
| Contratar fotógrafo | 1 |

### Parte 3

Definição das Tarefas de Resumo

- Selecione as tarefas Definir local, Cotar local e Reservar local.

- Clique no botão Recuar Tarefa.

- Repita o mesmo procedimento, conforme ilustrado nas tarefas da Tabela 1-2.

Tabela 1-2. Lista de tarefas e tarefas de resumo.

| Tarefa | Duração |
| --- | --- |
| Local | -- |
| Definir local | 1 |
| Cotar local | 3 |
| Reservar local | 1 |
| Alimentação | -- |
| Comprar comida | 2 |
| Comprar bebidas | 1 |
| Receptivo | -- |
| Escolher receptivo | 5 |
| Reservar receptivo | 1 |
| Convites | -- |
| Escolher convites | 3 |
| Cotar convites | 2 |
| Entregar convites | 5 |
| Fotógrafo | -- |
| Cotar fotógrafo | 3 |
| Contratar fotógrafo | 1 |

### Parte 4

Vinculação de Atividades

- Faça a vinculação das tarefas conforme indicado na coluna Predecessoras da Tabela 1-3.

Tabela 1-3. Lista de tarefas do projeto para vinculação.

| Tarefa | Duração | Predecessoras |
| --- | --- | --- |
| Local | -- |  |
| Definir local | 1 |  |
| Cotar local | 3 | 2 |
| Reservar local | 1 | 3 |
| Alimentação | -- |  |
| Comprar comida | 2 | 4 |
| Comprar bebidas | 1 | 6II |
| Receptivo | -- |  |
| Escolher receptivo | 5 | 6;7 |
| Reservar receptivo | 1 | 9 |
| Convites | -- |  |
| Escolher convites | 3 | 4;10 |
| Cotar convites | 2 | 12II |
| Entregar convites | 5 | 13;12 |
| Fotógrafo | -- |  |
| Cotar fotógrafo | 3 | 14 |
| Contratar fotógrafo | 1 | 16 |

### Parte 5

Inserção de Nova Tarefa

- Selecione a tarefa Comprar Comida.

- Insira uma nova tarefa conforme a Tabela 1-4.

Tabela 1-4. Lista com nova tarefa.

| Tarefa | Duração | Predecessoras |
| --- | --- | --- |
| Escolher cardápio | 2d | 4 |

### Parte 6

Modificar a Posição da Tarefa

- Selecione a tarefa Cotar local.

- Clique com o mouse sobre a tarefa selecionada.

- Mova a tarefa com o mouse para a Linha 2.

- Após realizar esta ação, verifique se o cronograma está com a aparência da Figura 1-1.

Figura 1-1. Modificação da posição da tarefa.

### Parte 7

Movimentar a Tarefa

- Selecione a tarefa Contratar fotógrafo.

- Clique no botão Mover > Avançar Tarefa > 1 Semana.

- Verifique a restrição imposta na coluna de informações.

### Parte 8

Definição de Datas Marco

- Selecione a primeira linha de tarefa em branco (após a última tarefa do projeto).

- Insira uma nova tarefa conforme a Tabela 1-5.

- Clique no botão Recuar Tarefa para a Esquerda (para deixar a tarefa no primeiro nível).

Tabela 1-5. Lista com a tarefa para data marco.

| Tarefa | Duração | Predecessoras |
| --- | --- | --- |
| Dia da festa | 0 | 18 |

### Parte 9

Tarefas Recorrentes.

- Selecione a primeira linha de tarefa em branco (após a última tarefa do projeto).

- Clique na guia Tarefa.

- Localize a seção Inserir e clique no botão Tarefa > Tarefa periódica.

- Informe no campo Nome o valor Pagar fotógrafo.

- Informe no campo Duração o valor de 1 dia.

- Selecione na opção Padrão de recorrência a opção Mensalmente.

- Informe no campo Dia o valor 2 a cada 1 mês.

- Selecione a opção Termina após e defina o valor 3 ocorrências.

- Selecione no campo Calendário a opção Festa de Aniversário.

- Selecione a opção O agendamento ignora calendários de recursos. Esta opção diz que a duração total da tarefa não será modificada, mesmo se forem adicionados mais recursos para a execução da tarefa.

- Clique no botão Ok.

Após terminar os procedimentos acima, a lista de tarefas deverá ser semelhante à Figura 1-2.

Figura 1-2. Lista de tarefas do projeto.

## Bibliografia

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.

MICROSOFT. Usar uma análise PERT para calcular as durações das tarefas. Microsoft Office. Disponivel em: <http://office.microsoft.com/pt-br/project-help/usar-uma-analise-pert-para-calcular-as-duracoes-das-tarefas-HA010113082.aspx>. Acesso em: 23 março 2011.