# Exercício: Reforma de uma casa

## 05 – Trabalho com Recursos

### Parte 1

Criação do Projeto

- Crie um novo projeto chamado Reforma de uma Casa.

- Salve o projeto.

Configuração do Calendário

- Clique na guia Projeto > Alterar Período de Trabalho.

- Clique na guia Semanas de Trabalho.

- Altere o período de trabalho das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda-feira à sexta-feira.

- Clique no botão Ok para confirmar.

- Salve o projeto.

Configuração do Tipo da Tarefa

- Clique na guia Projeto > Alterar Período de Trabalho > Opções.

- Selecione a guia Cronograma.

- Altere o valor do campo Hora de início padrão para 09:00.

- Altere o valor do campo Hora de término padrão para 18:00.

- Altere o valor do campo Mostrar unidades de atribuição para Decimal.

- Altere o valor do campo Novas tarefas criadas para Agendada Automaticamente.

- Altere o valor do campo Tipo de tarefa padrão para Duração fixa.

- Remova a seleção do campo Novas tarefas são controladas pelo esforço.

- Verifique se a tela de configuração possui a aparência da Figura 2-1.

- Clique no botão Ok para salvar as alterações.

- Salve o projeto.

Figura 2-1. Configuração do tipo padrão de tarefa do projeto.

Definição da Data Inicial do Projeto

- Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.

- Altere o valor do campo Data de início para a próxima segunda-feira.

- Salve o projeto.

### Parte 2

Configuração da Formatação

- Clique na guia Formato.

- Selecione a opção Número da Estrutura de Tópicos.

- Selecione a opção Tarefa de Resumo do Projeto.

- Salve o projeto.

### Parte 3

Definição das Tarefas do Projeto

- Informe as tarefas da Tabela 2-1.

Tabela 2-1. Lista de tarefas inicial do projeto.

| Código | Tarefa | Duração | Predecessoras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projetos | 7 dias |  |
| 2 | Desenvolver projeto arquitetônico | 5 dias |  |
| 3 | Desenvolver projeto elétrico | 2 dias | 2 |
| 4 | Desenvolver projeto hidro-sanitário | 1 dia | 2 |
| 5 | Demolições | 16 dias | 1 |
| 6 | Remover instalações hidro-sanitárias antigas | 2 dias |  |
| 7 | Remover instalações elétricas antigas | 3 dias | 6 |
| 8 | Remover esquadrias antigas | 1 dia | 7 |
| 9 | Remover piso antigo | 1 dia | 8 |
| 10 | Demolir cobertura | 4 dias | 9 |
| 11 | Demolir paredes | 5 dias | 10 |
| 12 | Paredes | 6 dias | 5 |
| 13 | Marcar alvenaria | 1 dia |  |
| 14 | Elevar alvenaria | 5 dias | 13 |
| 15 | Cobertura | 10 dias |  |
| 16 | Construir nova cobertura | 10 dias | 14 |
| 17 | Revestimentos | 12 dias | 16 |
| 18 | Revestimentos de paredes | 4 dias |  |
| 19 | Chapiscar paredes | 1 dia | 14 |
| 20 | Rebocar paredes | 3 dias | 19;29 |
| 21 | Assentar novo piso | 4 dias | 23 |
| 22 | Colocar azulejos | 2 dias | 20 |
| 23 | Executar forro de gesso | 2 dias | 22;33 |
| 24 | Pintura | 7 dias |  |
| 25 | Aplicar pintura: 1ª demão | 3 dias | 20TI+10 dias;23;21 |
| 26 | aplicar pintura: 2ª demão | 4 dias | 36;25 |
| 27 | Esquadrias | 3 dias |  |
| 28 | Instalar contra-marcos | 1 dia | 14 |
| 29 | Instalar novas esquadrias | 2 dias | 28 |
| 30 | Instalações | 13 dias |  |
| 31 | Instalações elétricas | 7 dias |  |
| 32 | Embutir eletrodutos | 2 dias | 14 |
| 33 | Passar fios condutores | 2 dias | 32 |
| 34 | Fixar interruptores | 3 dias | 33 |
| 35 | Executar instalações hidro-sanitárias | 5 dias | 5 |
| 36 | Louças e metais | 1 dia | 29 |
| 37 | Instalar novas louças | 1 dia |  |
| 38 | Instalar novos metais | 1 dia |  |

Após finalizar o cadastro das tarefas, a estrutura do projeto deverá ser semelhante à Figura 2-2.

Figura 2-2. Lista de tarefas iniciais do projeto.

### Parte 4

Definição dos Recursos do Projeto

- Clique na guia Exibição > Planilha de Recursos.

- Informe os recursos, conforme mostra a Tabela 2-2.

Tabela 2-2. Lista de recursos do projeto.

| Código | Recurso | Tipo | Unidade Material | Iniciais | Grupo | Unid. Max | Taxa Padrão | Taxa Hora Extra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pedreiro | Trabalho |  | P | ALV | 1 | R$ 5,00/hr | R$ 10,00/hr |
| 2 | Pintor | Trabalho |  | P | REV | 1 | R$ 5,00/hr | R$ 10,00/hr |
| 3 | Carpinteiro | Trabalho |  | C | MAD | 1 | R$ 5,00/hr | R$ 10,00/hr |
| 4 | Eletricista | Trabalho |  | E | ELE | 1 | R$ 5,00/hr | R$ 10,00/hr |
| 5 | Encarregado da obra | Trabalho |  | E | ADM | 1 | R$ 5,00/hr | R$ 10,00/hr |
| 6 | Servente | Trabalho |  | S | GERAL | 1 | R$ 2,50/hr | R$ 5,00/hr |
| 7 | Colocador de esquadrias | Custo |  | C | EMP |  |  |  |
| 8 | Colocador de pisos e azulejos | Custo |  | C | EMP |  |  |  |
| 9 | Arquiteto | Custo |  | A | PROJ |  |  |  |
| 10 | Projetista elétrico | Custo |  | P | PROJ |  |  |  |
| 11 | Projetista hidro-sanitário | Custo |  | P | PROJ |  |  |  |
| 12 | Prestadora de serviços em inst. hidro-sanitárias | Custo |  | P | EMP |  |  |  |
| 13 | GESSOTEC | Custo |  | G | EMP |  |  |  |
| 14 | Argamassa | Material | Saco | A | ALV |  | R$ 12,00 |  |
| 15 | Tijolos | Material | Milheiro | T | ALV |  | R$ 180,00 |  |
| 16 | Tinta | Material | Lata | T | REV |  | R$ 75,00 |  |
| 17 | Esquadria | Material | Unid. | E | ESQ |  | R$ 850,00 |  |
| 18 | Louças | Material | Unid. | L | ACAB |  | R$ 240,00 |  |
| 19 | Porta | Material | Unid. | P | ESQ |  | R$ 620,00 |  |
| 20 | Metais | Material | Unid. | M | ACAB |  | R$ 120,00 |  |
| 21 | Interruptores | Material | Unid. | I | ELE |  | R$ 18,00 |  |
| 22 | Tomadas | Material | Unid. | T | ELE |  | R$ 18,00 |  |

### Parte 5

Atribuição dos Recursos às Tarefas

- Clique na guia Recurso.

- Clique no botão Atribuir Recursos (ou tecla Alt + F10).

- Informe os recursos, conforme mostra a Tabela 2-3.

Tabela 2-3. Lista de tarefas e recursos.

| Código | Tarefa | Recursos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projetos |  |
| 2 | Desenvolver projeto arquitetônico | Arquiteto[R$ 2.000,00] |
| 3 | Desenvolver projeto elétrico |  |
| 4 | Desenvolver projeto hidro-sanitário |  |
| 5 | Demolições |  |
| 6 | Remover instalações hidro-sanitárias antigas |  |
| 7 | Remover instalações elétricas antigas |  |
| 8 | Remover esquadrias antigas |  |
| 9 | Remover piso antigo |  |
| 10 | Demolir cobertura |  |
| 11 | Demolir paredes |  |
| 12 | Paredes |  |
| 13 | Marcar alvenaria | Pedreiro |
| 14 | Elevar alvenaria | Pedreiro;Servente[0,8];Tijolos[3 Milheiro] |
| 15 | Cobertura |  |
| 16 | Construir nova cobertura |  |
| 17 | Revestimentos |  |
| 18 | Revestimentos de paredes |  |
| 19 | Chapiscar paredes |  |
| 20 | Rebocar paredes |  |
| 21 | Assentar novo piso |  |
| 22 | Colocar azulejos |  |
| 23 | Executar forro de gesso | GESSOTEC |
| 24 | Pintura |  |
| 25 | Aplicar pintura: 1ª demão |  |
| 26 | aplicar pintura: 2ª demão |  |
| 27 | Esquadrias |  |
| 28 | Instalar contra-marcos |  |
| 29 | Instalar novas esquadrias |  |
| 30 | Instalações |  |
| 31 | Instalações elétricas |  |
| 32 | Embutir eletrodutos |  |
| 33 | Passar fios condutores |  |
| 34 | Fixar interruptores |  |
| 35 | Executar instalações hidro-sanitárias |  |
| 36 | Louças e metais |  |
| 37 | Instalar novas louças |  |
| 38 | Instalar novos metais |  |

### Parte 6

Visualização da Alocação dos Recursos e Tarefas

- Clique na guia Exibição > Uso da tarefa.

- Analise a estrutura da tarefa e os recursos alocados.

- Clique na guia Exibição > Uso dos recursos.

- Analise o recurso e a estrutura de tarefas associadas.

- Clique na guia Exibição > Outros Modos de Exibição > Mais modos de exibição > Gráfico de recursos.

- Analise se o recurso está superalocado e o percentual de alocação.

## 06 – Trabalho com Horas Extras e Controle de Custos

### Parte 7

Visualização do Uso da Tarefa

- Clique na guia Exibição > Uso da tarefa.

- Analise a forma como está sendo apresentada a quantidade de horas que cada um dos recursos trabalhará na tarefa.

Inserção de Nova Coluna

- Selecione a coluna Início.

- Clique com o botão direito do mouse sobre a coluna selecionada.

- Clique sobre a opção Inserir coluna.

- Selecione a coluna Trabalho de horas extras.

- Clique no botão Ok para fechar a janela.

Exibição das Linhas de Horas Extras

- Clique com o botão direito do mouse na área à direita onde as horas são apresentadas.

- Selecione a opção Estilos de detalhe.

- Selecione na coluna Campos disponíveis a opção Trabalho de horas extras.

- Clique no botão Mostrar e em seguida no botão Ok.

Atribuição de Horas Extras

- Selecione a tarefa Elevar alvenaria.

- Altere o tipo da tarefa selecionada acima para Trabalho fixo.

- Informe na coluna Trabalho de horas extras o valor de 8 horas para os recursos Pedreiro e Pedreiro.

- Observe na Figura 2-3 que as horas extras foram distribuídas durante os dias de realização da tarefa.

- Também foi possível observar que a duração da tarefa também foi alterada pelo emprego das horas extras.

Figura 2-3. Informação de horas extras para os recursos.

### Parte 8

Visualização do Custo do Projeto

- Clique na guia Exibição > Gráfico de Gantt.

- Localize a categoria Dados e clique no botão Tabelas > Custo.

Informação dos Custos Fixos do Projeto

- Selecione a tarefa Executar forro de gesso e informe na coluna Custo Fixo o valor R$ 1.000,00.

### Parte 9

Definição de Linha de Base

- Clique na guia Projeto e localize a categoria Cronograma.

- Clique no botão Definir Linha de Base > Definir Linha de Base.

- Clique no botão Ok para fechar a janela.

- Salve o projeto.

- Observe os valores exibidos na coluna Linha de base dentro da planilha de custos.

- Altere o valor da tarefa Executar forro de gesso na coluna Custo Fixo para R$ 4.500,00.

- Observe a mudança no campo Variação.

### Parte 10

Atualização dos Custos da Tarefa

- Clique na guia Exibição > Uso da tarefa.

- Clique no botão Tabelas > Custo.

- Selecione os recursos da tarefa Marcar alvenaria e clique com o botão direito na opção Informações.

- Clique na guia Controle.

- Informe no campo % trabalho concluído o valor 50.

- Clique no botão Ok.

- Analise o valor das colunas Real e Restante ficou semelhante à Figura 2-4.

Figura 2-4. Valores de custo real e restante.

## 07 – Trabalho com Nivelamento e Pool de Recursos

### Parte 11

Inserção de Tarefas para Superalocação

- Insira as tarefas de superalocação, de forma semelhante a Figura 2-5.

- Salve o projeto.

Figura 2-5. Lista de tarefas com superalocação.

Definição da Prioridade da Tarefa

- Clique duas vezes sobre a tarefa B.

- Clique na guia Geral.

- Altere o valor do campo Prioridade para 1000.

- Clique no botão Ok para salvar a alteração.

Visualização de Recursos Superalocados

- Clique na guia Recursos.

- Clique no botão Planejador de Equipe > Gráfico de recursos.

- Verifique se os recursos Pedreiro e Servente estão sendo mostrados em vermelho.

### Parte 12

Nivelamento de Recursos

- Clique no botão Planejador de Equipe > Gráfico de Gantt.

- Clique no botão Redistribuir Tudo.

- Analise novamente o gráfico de Gantt.

- Clique no botão Planejador de Equipe > Gráfico de recursos.

- Verifique se os recursos não estão mais superalocados.

- Salve o projeto.

- Feche o projeto.

## 08 – Acompanhamento e Controle do Projeto

### Parte 13

Visualização das Ferramentas de Controle do Projeto

- Clique na guia Tarefas.

- Clique no botão Gráfico de Gantt > Gantt de Controle.

- Clique na guia Exibição.

- Clique no botão Tabelas > Controle.

### Parte 14

Atualização da Data do Projeto

- Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.

- Verifique a data no campo Data Atual:

  - Caso esta data seja inferior a duas semanas da data de início do projeto, então modifique esta data configurar a data após duas semanas após da data de início do projeto.

Atribuição de Recursos

- Clique na guia Tarefa.

- Selecione a tarefa Desenvolver projeto elétrico:

  - Faça a atribuição do recurso Projetista elétrico.

- Selecione a tarefa Desenvolver projeto hidro-sanitário:

  - Faça a atribuição do recurso Projetista hidro-sanitário.

Atualização das Tarefas

- Clique na guia Tarefa.

- Selecione a tarefa Desenvolver projeto arquitetônico:

  - Clique no botão Atualizar como Agendado.

  - Verifique o valor dos campos Término real, %concluído, etc., conforme mostra a Figura 2-6.

- Selecione a tarefa Desenvolver projeto elétrico:

  - Faça a atribuição do recurso Projetista elétrico.

  - Clique no botão 50% Concluídas.

- Selecione a tarefa Desenvolver projeto hidro-sanitário:

  - Clique no botão Atualizar como Agendado > Atualizar Tarefas.

  - Informe no campo % concluída o valor 30, conforme a Figura 2-7.

  - Clique no botão Ok.

- Salve o projeto.

Figura 2-6. Atualização da tarefa conforme agendamento.

Figura 2-7. Formulário para atualização das tarefas.

### Parte 15

Atualização do Projeto

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Atualizar Projeto:

  - Selecione a data para atualização (manter a mesma data).

  - Clique no botão Ok.

- Salve o projeto.

## 09 – Relatórios e Apresentação de Resultados.

### Parte 16

Impressão do Plano do Projeto

- Clique na guia Tarefa.

- Clique no botão Gráfico de Gantt.

- Selecione a tabela Entrada.

- Clique na guia Arquivo > Imprimir.

- Visualize a impressão do relatório na tela, conforme mostra a Figura 2-8.

Figura 2-8. Impressão do Plano do Projeto

Impressão do Plano do Projeto Sem o Gráfico

- Clique na guia Arquivo > Imprimir.

- Selecione a opção Imprimir Somente Coluna à Esquerda das Páginas, conforme a Figura 2-9.

- Clique no botão Imprimir.

Figura 2-9. Impressão do Plano do Projeto sem o Gráfico de Gantt.

### Parte 17

Visualização de Relatórios de Fluxo de Caixa

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Relatórios.

- Selecione a opção Custos.

- Selecione o relatório Fluxo de caixa.

- Clique no botão Selecionar.

- Visualize o relatório gerado.

- Clique no botão Fechar.

Visualização de Relatórios de Orçamento

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Relatórios.

- Selecione a opção Custos.

- Selecione o relatório Orçamento.

- Clique no botão Selecionar.

- Visualize o relatório gerado.

- Clique no botão Fechar.

Visualização de Relatórios de Atividades

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Relatórios.

- Selecione a opção Atribuições.

- Selecione o relatório Quem Faz o Que.

- Clique no botão Selecionar.

- Visualize o relatório gerado.

- Clique no botão Fechar.

### Parte 18

Visualização de Relatórios Visuais

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Relatórios Visuais.

- Selecione a opção Relatório de Custo de Linha de Base, conforme a Figura 2-10.

- Clique no botão Exibir.

- Salve o arquivo do Excel com o nome Custo de Linha de Base.

- Clique na área onde estão sendo exibidos os nomes das tarefas.

- Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Formatar Eixo.

- Selecione a opção Alinhamento e selecione a opção Girar todo o texto em 270°, conforme a Figura 2-11.

- Clique no botão Fechar.

- Salve o arquivo.

- Feche o arquivo.

Figura 2-10. Seleção do relatório visual.

Figura 2-11. Modificação do alinhamento do gráfico.

## Bibliografia

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2007: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. São Paulo: Érica, 2007.

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.