# Laboratório: Teste do Tipo da Tarefa

### Parte 1

Criação do Projeto

- Crie um novo projeto chamado Teste do tipo da tarefa.

- Clique no menu Projeto > Informações sobre o projeto.

- Altere o valor do campo Data de início para a próxima segunda-feira.

Configuração do Calendário

- Clique no menu Ferramentas > Alterar Período Útil.

- Clique na guia Semanas de Trabalho.

- Altere o período de trabalho das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda-feira à sexta-feira.

Definição das Tarefas do Projeto

- Clique no menu Exibir > Gráfico de Gantt.

- Insira três tarefas no novo projeto, conforme a Tabela 5-1.

Tabela 5-1. Lista de tarefas do projeto para teste do tipo.

| Código | Tarefa | Duração | Predecessoras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duração fixa | 2 dias |  |
| 2 | Trabalho fixo | 2 dias |  |
| 3 | Unidade fixa | 2 dias |  |

### Parte 2

Inserção de Coluna

- Clique na coluna Início para selecioná-la.

- Clique com o botão direito do mouse.

- Selecione a opção Inserir coluna.

- Selecione na nova janela o campo Trabalho.

- Clique no botão Ok.

### Parte 3

Definição dos Recursos do Projeto

- Clique no menu Exibir > Planilha de recursos.

- Insira dois recursos no novo projeto, conforme a Tabela 5-2.

Tabela 5-2. Lista de recursos do projeto para teste do tipo.

| Código | Recurso | Tipo | Unidade Material | Iniciais | Grupo | Unid. Max | Taxa Padrão | Taxa Hora Extra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Trabalho |  | A |  | 100% |  |  |
| 2 | B | Trabalho |  | B |  | 100% |  |  |

### Parte 4

Modificar informações das tarefas

- Clique no menu Exibir > Gráfico de Gantt.

- Selecione a tarefa Duração fixa.

  - Clique com o botão direito do mouse.

  - Selecione a opção Informações sobre a tarefa.

  - Selecione a guia Avançado.

  - Selecione no campo Tipo de tarefa a opção Duração fixa.

  - Remova a seleção do campo Controlada pelo empenho.

  - Clique no botão Ok para salvar as alterações.

- Selecione a tarefa Trabalho fixo.

  - Clique com o botão direito do mouse.

  - Selecione a opção Informações sobre a tarefa.

  - Selecione a guia Avançado.

  - Selecione no campo Tipo de tarefa a opção Trabalho fixo.

  - Remova a seleção do campo Controlada pelo empenho.

  - Clique no botão Ok para salvar as alterações.

- Selecione a tarefa Unidade fixa.

  - Clique com o botão direito do mouse.

  - Selecione a opção Informações sobre a tarefa.

  - Selecione a guia Avançado.

  - Selecione no campo Tipo de tarefa a opção Unidades fixas.

  - Remova a seleção do campo Controlada pelo empenho.

  - Clique no botão Ok para salvar as alterações.

### Parte 5

Atribuir recursos às tarefas

- Clique no menu Exibir > Gráfico de Gantt.

- Selecione a tarefa Duração fixa.

  - Clique com o botão Atribuir recursos.

  - Selecione o recurso A.

  - Clique no botão Atribuir.

  - Analise a coluna Trabalho.

  - Selecione o recurso B.

  - Clique no botão Atribuir.

  - Analise novamente a coluna Trabalho.

  - Observe que à medida que os recursos foram atribuídos, o trabalho da tarefa aumentou.

- Selecione a tarefa Trabalho fixo.

  - Clique com o botão Atribuir recursos.

  - Selecione o recurso A.

  - Clique no botão Atribuir.

  - Analise a coluna Trabalho.

  - Selecione o recurso B.

  - Clique no botão Atribuir.

  - Analise novamente a coluna Trabalho.

  - Observe que à medida que os recursos foram atribuídos, a duração da tarefa diminuiu.

- Selecione a tarefa Unidade fixa.

  - Clique com o botão Atribuir recursos.

  - Selecione o recurso A.

  - Clique no botão Atribuir.

  - Analise a coluna Trabalho.

  - Selecione o recurso B.

  - Clique no botão Atribuir.

  - Analise novamente a coluna Trabalho.

  - Observe que à medida que os recursos foram atribuídos, o trabalho da tarefa aumentou (este recurso se comporta de maneira semelhante à duração fixa).

## Bibliografia

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2007: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. São Paulo: Érica, 2007.

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.