# Laboratório: Consolidação de Projetos

### Parte 1

Criação do Projeto para Compartilhamento de Recursos

- Crie um novo projeto chamado Consolidação - Recursos.

Criação de Recursos Compartilhados

- Clique na guia Exibição.

- Clique no botão Planilha de Recursos.

- Informe os recursos da Tabela 10-1.

- Salve o projeto e mantenha-o aberto.

Tabela 10-1. Recursos compartilhados do projeto.

| Recurso | Tipo |
| --- | --- |
| Responsável pela concretagem | Trabalho |
| Responsável pela instalação da cerca | Trabalho |
| Paisagista | Trabalho |
| Inspetor | Trabalho |
| Serviço de limpeza | Trabalho |
| Proprietário | Trabalho |
| Mestre-de-obras | Trabalho |

### Parte 2

Criação do Projeto Paisagismo

- Crie um novo projeto chamado Consolidação - Paisagismo.

Compartilhamento de Recursos do Projeto

- Clique na guia Recursos.

- Clique no botão Pool de Recursos > Compartilhar recursos.

- Selecione a opção Usar recursos e deixe selecionada a opção Consolidação - Recursos.mpp.

- Clique no botão Ok para confirmar.

- Salve o projeto.

Criação das Tarefas do Projeto

- Clique na guia Tarefa.

- Clique no botão Gráfico de Gantt.

- Insira as tabelas listadas na Tabela 10-2.

- Salve o projeto.

Tabela 10-2. Lista de tarefas inicial do projeto Paisagismo.

| Cód. | Tarefa | Dur. | Pred. | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 7 dias |  |  |
| 2 | Pavimentar entrada de automóvel e calçadas | 2 dias |  | Responsável pela concretagem |
| 3 | Instalar cerca do quintal | 2 dias | 2 | Responsável pela instalação da cerca |
| 4 | Gramar e concluir o plantio - jardim da frente | 2 dias | 3 | Paisagista |
| 5 | Gramar e concluir o plantio - quintal | 1 dia | 4 | Paisagista |

### Parte 3

Criação do Projeto Aceitação

- Crie um novo projeto chamado Consolidação - Aceitação.

Compartilhamento de Recursos do Projeto

- Clique na guia Recursos.

- Clique no botão Pool de Recursos > Compartilhar recursos.

- Selecione a opção Usar recursos e deixe selecionada a opção Consolidação - Recursos.mpp.

- Clique no botão Ok para confirmar.

- Salve o projeto.

Criação das Tarefas do Projeto

- Clique na guia Tarefa.

- Clique no botão Gráfico de Gantt.

- Insira as tabelas listadas na Tabela 10-2.

- Salve o projeto.

Tabela 10-3. Lista de tarefas inicial do projeto Aceitação.

| Cód. | Tarefa | Dur. | Pred. | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceitação final | 8 dias |  |  |
| 2 | Concluir inspeção final para habite-se | 1 dia |  | Inspetor |
| 3 | Limpeza para ocupação | 1 dia | 2 | Serviço de limpeza |
| 4 | Realizar inspeção final detalhada | 1 dia | 3 | Mestre-de-obras; Proprietário |
| 5 | Resolver os itens deficitários | 5 dias | 4 | Inspetor |

### Parte 4

Criação do Projeto Consolidação

- Crie um novo projeto chamado Consolidação.

Adicionar os Projetos a Consolidar

- Clique na guia Projeto.

- Clique no botão Subprojeto.

- Selecione a arquivo Consolidação - Paisagismo.

- Clique no botão Inserir.

- Selecione a próxima linha de tarefa vazia.

- Selecione o arquivo Consolidação - Aceitação.

- Clique no botão Inserir.

- Salve o projeto (confirme a mensagem que aparecerá).

Vinculação das Tarefas dos Projetos

- Expanda o projeto Consolidação - Paisagismo.

- Expanda o projeto Consolidação - Aceitação.

- Selecione as tarefas:

  - Gramar e concluir o plantio – quintal (projeto Paisagismo).

  - Concluir inspeção final para habite-se (projeto Aceitação).

- Clique no botão Vincular tarefas.

- Observe como as datas do projeto foram alteradas.

- Salve o projeto Consolidação.

Exibir Tarefa de Resumo do Projeto

- Clique na guia Formato.

- Selecione a opção Tarefa de Resumo do Projeto.

- Clique no botão Ok.

## Bibliografia

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2007: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. São Paulo: Érica, 2007.

BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.

CHATFIELD, C.; JOHNSON, T. Microsoft Office Project 2007 Step by Step. Redmond: Microsoft Press, 2007.