## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
01 - Introdução

## Slide 3: Definição de Projeto
É um empreendimento com meta clara de prazo, custo e qualidade.
Envolve a execução de um conjunto de tarefas ou atividades, com data de início e término estabelecidas.
Utilizam recursos para a execução das tarefas.

## Slide 4: Microsoft Project
É uma ferramenta utilizada para gerenciamento de projetos.
Permite o controle do trabalho, atualização das informações, agendas e finanças do projeto.
Pode ser empregado nas mais diversas áreas, como engenharia, desenvolvimento de sistemas, criação de um novo produto, etc.
Permite a integração com a ferramenta EPM (Enterprise Project Management) da Microsoft: o Microsoft Project Server.

## Slide 5: Competências em Gestão de Projetos
O Microsoft Project pode ser aplicado para gerenciar as seguintes competências:
  Gestão do Escopo
  Gestão do Tempo
  Gestão de Custos
  Gestão de Recursos Humanos
  Gestão da Comunicação
  Gestão de Riscos e Gestão da Qualidade

## Slide 6: Competências em Gestão de Projetos
Gestão do Escopo
  Utilizada para compreender as tarefas que serão realizadas no projeto.
  É definida através de uma EDT (Estrutura de Divisão de Trabalho) ou WBS (Work Breakdown Structure).

## Slide 7: Competências em Gestão de Projetos
Gestão do Tempo
  Iniciada após a identificação do escopo do projeto.
  São realizadas as estimativas de duração das tarefas do projeto.
  É possível definir a ordem de precedência entre as tarefas (definição de tarefas predecessoras e sucessoras).
  O cálculo das datas de início e término das tarefas são calculadas através de CPM ou PERT.

## Slide 8: Gestão do Tempo
CPM:
  Método do Caminho Crítico (ou Critical Path Method).
  Foi desenvolvido pela empresa DuPont para planejamento e controle de seus projetos.
  Permite identificar a sequencia de atividades que não possui folga para execução.
  Caso alguma tarefa do caminho crítico atrase, todo o projeto será atrasado.
  É uma técnica de base determinística, pois cada duração é determinada com base no consumo de recursos (materiais ou humanos).

## Slide 9: Gestão do Tempo
PERT:
  Técnica de Avaliação e Controle de Programas (ou Program Evaluation and Review Technique).
  Foi desenvolvido pela marinha americana para a execução do projeto Polaris.
  É uma técnica probabilística, pois não existe um número claro do consumo dos recursos (materiais ou humanos).
  Normalmente são usadas diferentes estimativas de durações, que podem ser consideradas como perspectiva otimista, provável ou pessimista.

## Slide 10: Competências em Gestão de Projetos
Gestão de Custos
  Utilização das tabelas de recursos de trabalho (humanos ou equipamentos), materiais ou custo (terceirização).
  Inserção de custos fixos para a realização do projeto.

## Slide 11: Competências em Gestão de Projetos
Gestão de Recursos Humanos
  Permite o cadastramento das pessoas envolvidas na realização das tarefas do projeto.

## Slide 12: Competências em Gestão de Projetos
Gestão da Comunicação
  Possui diversos tipos de relatórios.
  Permite a visualização ou impressão e também exportação para Excel ou Visio.

## Slide 13: Competências em Gestão de Projetos
Gestão de Riscos e Gestão da Qualidade
  Não possui funcionalidades prontas para este gerenciamento.
  Através de campos personalizados, o gerente de projeto pode criar indicadores para cada atividade e monitorar o andamento do projeto.

## Slide 14: Recursos do Project
Possui duas áreas principais:
  Tabela de Entrada de Dados
    É utilizada para a inserção ou alteração de dados.
    É semelhante à uma planilha do Excel.
  Gráfico de Gantt
    Exibe o desenho do cronograma.
    Apresenta a duração das tarefas de forma gráfica.
Área adicional:
  Barra de Modos
    Atalho para acessar os diferentes modos de exibição do conteúdo.
    Muito utilizada até a versão 2003, porém ainda disponível nesta versão.

## Slide 16: Prática
Abrir o Project Professional:
  Acesso o menu Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Office.
  Clique sobre o ícone Microsoft Project 2010.

## Slide 17: Tabela de Entrada de Dados
Utilizado para adicionar informações sobre o conjunto de tarefas do projeto, tais como:
  Modo da Tarefa (automático ou manual).
  Nome da Tarefa.
  Duração
  Início
  Término
  Predecessoras
  Nome dos Recursos
Além disso, é possível definir a hierarquia das tarefas e também os marcos do projeto.

## Slide 18: Área do Gráfico de Gantt
Informações apresentadas:
  Área gráfica para representar as tarefas do projeto.
  Representa o início e término de cada tarefa.
  Exibe a ligação de precedência entre as tarefas.
  Exibe a data inicial e final de cada etapa do projeto, através da hierarquia das tarefas.

## Slide 19: Barra de Modos
É usada para trocar o modo de exibição de forma ágil.
Possui o mesmo recurso através do menu Exibir > Modo de Exibição Desejado.

## Slide 20: Modos de Exibição Disponíveis
Alguns modos de exibição disponíveis são:
  Calendário
    Exibe o projeto na forma de um calendário.
  Diagrama de Rede
    Exibe um diagrama de precedências do projeto.
    Não e a interface mais amigável.
  Gantt de Controle
    Exibe o percentual de execução de cada tarefa no plano de projeto.
  Gráfico de Gantt
    Permite inserir dados das tarefas do projeto.
    É o principal modo de exibição.

## Slide 21: Modos de Exibição Disponíveis
  Uso da Tarefa
    Exibe informações sobre os recursos associados as tarefas.
  Gráfico de Recursos
    Fornece um histograma de utilização dos recursos no projeto.
  Planilha de Recursos
    Exibe uma lista dos recursos utilizados no projeto.
  Uso do Recurso
    Exibe informações sobre as tarefas associadas ao recurso.
    É o inverso do Uso da Tarefa.

## Slide 22: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.