## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
02 – Início de um Novo Projeto e Configuração do Calendário de Trabalho.

## Slide 3: Criação de um Novo Documento
É possível criar um novo documento para um projeto através de templates ou simplesmente um documento vazio.
Todo documento criado possui dados que necessitam ser preenchidos.
Estes dados interferem no agendamento das tarefas do projeto.

## Slide 4: Dados do Projeto
O documento de um projeto contém os seguintes dados:
  Data de início
    Armazena a data de início do projeto.
    É à partir desta data que as tarefas serão agendadas (se estiver configurado para executar desta forma).
  Data de término
    Armazena a data de término do projeto.
    Estará habilitada somente se no campo Agendar a partir de estiver selecionada a opção Data de término do projeto.
  Agendar a partir de
    Indica a forma como as tarefas do projeto serão agendadas.
    Permite realizar o agendamento a partir da data de início ou de término do projeto.

## Slide 5: Dados do Projeto
  Data atual
    Contém a data atual do sistema (usualmente a data corrente).
  Data de status
    Data utilizada para cálculo do valor acumulado.
    Se não definida, ND, é utilizada a data atual como data de status.
  Calendário
    Armazena o calendário utilizado para o projeto.
  Prioridade
    Indica a prioridade do projeto em relação aos demais.
    Quanto maior o número, maior será a prioridade.
    Utilizado para nivelamento de tarefas quando existe compartilhamento de recursos.

## Slide 6: Tela de Informações sobre o projeto

## Slide 7: Prática
Criação de um novo documento:
  Abra o Project Professional 2010
  Clique na guia Arquivo > Novo.
  Selecione a opção Projeto em branco.
  Clique no botão Salvar (ou utilize as teclas Ctrl + B).
  Informe no campo Nome do arquivo o valor “Projeto Exemplo 01”.

## Slide 8: Prática
Alteração dos dados do documento:
  Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.
  Informe no campo Data de início a data da próxima segunda-feira.
  Clique no botão Ok.
  Salve o projeto novamente.

## Slide 9: Calendários do Projeto
Cada cronograma elaborado no Project deve ter seu(s) calendário(s) configurado(s).
Por padrão, existem três opções de calendário previamente definidas: Padrão, 24 horas e Noite.
É possível alterar os calendários padrões e, também, adicionar novos calendários.

## Slide 10: Calendários do Projeto
O calendário precisa estar configurado para atender o período de trabalho dos recursos humanos e equipamentos.
Em cada calendário, é possível especificar o horário padrão de trabalho, bem como períodos de não atividade (como feriados) e também dias que a carga horária será diferente da normal.

## Slide 12: Configuração do Horário de Trabalho
Utilizado para definir a carga de trabalho diária, semanal e a quantidade de dias trabalhados durante o mês.
É recomendável especificar o horário de início e término, e também a carga horária diária da mesma forma que foi configurado no calendário.
Caso isto não aconteça, o Project tentará ajustar estes horários e isto poderá acarretar em “quebra” nas datas das tarefas.

## Slide 14: Prática 1
Criação de novo calendário:
  Clique na guia Projeto > Alterar Período de Trabalho.
  Clique no botão Criar Novo Calendário.
  Informe no campo Nome o valor 2011.
  Selecione a opção Criar uma cópia do calendário.
  Selecione o calendário Padrão.
  Clique no botão Ok.

## Slide 15: Prática 1
Configuração do horário de trabalho:
  Clique na guia Semanas de Trabalho.
  Clique no botão Detalhes.
  Selecione os dias de segunda à sexta-feira.
  Selecione a opção Definir dia(s) para os períodos de trabalho específicos.
  Informe os valores:
    Linha 1: 08:00 – 12:00
    Linha 2: 13:00 – 17:00
  Clique no botão Ok.

## Slide 16: Prática 1
Configuração das opções:
  Clique no botão Opções.
  No campo Hora de início padrão, informe o valor 08:00.
  No campo Hora de término padrão, informe o valor 17:00.
  Clique no botão Ok.

## Slide 17: Prática 1
Configuração das exceções:
  Clique na guia Exceções.
  Informe os valores da tabela de feriados (próxima página).
  Clique no botão Ok.

## Slide 18: Tabela de Feriados Nacionais - 2011
Feriado | Data
Confraternização Universal | 01/01
Carnaval (facultativo) | 08/03
Tiradentes | 21/04
Sexta-feira da Paixão | 22/04
Dia do Trabalho | 01/05
Corpus Christi | 23/06
Revolução Constitucionalista de 1932 | 09/07
Independência do Brasil | 07/09
Padroeira do Brasil | 12/10
Finados | 02/11
Proclamação da República | 15/11
Natal | 25/12

## Slide 19: Prática 1
Alteração do calendário do projeto:
  Clique na guia Projeto > Informações do Projeto.
  Selecione na opção Calendário o calendário 2011.
  Clique no botão Ok.

## Slide 20: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 1

## Slide 21: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.