## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
03 – Criação e definição de tarefas.

## Slide 3: Entrada de Tarefas
A inserção de tarefas necessita de algumas informações essenciais, tais como:
  Modo de Entrada (Agendamento)
    Automático:
      Utilizado para calcular as datas de início e término automaticamente.
    Manual:
      Utilizado quando a duração da tarefa é incerta ou ainda precisará ser definida.
      Disponível à partir da versão 2010.
  Nome
    Nome descritivo da ação que será realizada.
  Duração
    O tempo necessário para realizar a tarefa.
    A tabela a seguir contém as possíveis unidades para duração das tarefas:

## Slide 4: Entrada de Tarefas
    Duração das tarefas:
Medidas | Representação
Meses | m ou mês, com acento
Semanas | s, sem ou semana
Dias | d, di ou dia
Horas | h, hr ou hora
Minutos | min ou minutos

## Slide 5: Prática
Teste do Modo de Agendamento:
  Crie um novo projeto chamado Projeto Exemplo Agendamento.
  Na lista de tarefas, adicione as seguintes informações:
  Analise a diferença.
Modo da Tarefa | Nome | Duração
Agendada Automaticamente | Automático | 2 d
Agendada Manualmente | Manual | Definir

## Slide 6: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 2

## Slide 7: Tarefas Resumo
Também conhecidas como tarefas de Grupo.
São usadas para facilitar a leitura das informações.
Permitem definir tarefas “macro”.
Criam atividades genéricas que englobam um conjunto de tarefas.

## Slide 8: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 3

## Slide 9: Vinculação de Atividades
O Project permite estabelecer vínculos entre as tarefas do projeto.
Os tipos de vínculos são: término para início, início para início, término para término e início para término.

## Slide 10: Vinculação de Atividades
A seguir definiremos cada uma das opções:
  Término para Início (TI)
    Utilizado quando uma tarefa deve ser iniciada somente após o término de outra.
    É considerada a vinculação padrão.
  Início para Início (II)
    Utilizado quando ambas as tarefas precisam iniciar ao mesmo tempo.
  Término para Término (TT)
    Utilizado quando ambas as tarefas precisam terminar ao mesmo tempo.
  Início para Término (IT)
    Utilizado para finalizar uma tarefa somente após o início de outra.
    Esta opção é pouco utilizada.

## Slide 11: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 4

## Slide 12: Adição de Novas Tarefas
A adição de uma nova tarefa no projeto é bastante simples.
Selecione a linha da tarefa que ficará após a nova tarefa criada.
Pressione a tecla Insert ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Inserir Tarefa.

## Slide 13: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 5

## Slide 14: Modificar a Posição da Tarefa
Para modificar a posição de uma tarefa no projeto:
  Selecione a tarefa.
  Arraste-a sobre a posição desejada.

## Slide 15: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 6

## Slide 16: Movimentação da Tarefa
Utilizado para aplicar restrições na tarefa.
Estas restrições afetam o cronograma do projeto.
Restrições (exemplos):
  Deve iniciar em uma data.
  Deve terminar em uma data.
  Não iniciar antes de uma data.
  Não iniciar depois de uma data.
  Não terminar antes de uma data.
  Não terminar depois de uma data.

## Slide 17: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 7

## Slide 18: Datas Marco ou Etapas
São tarefas de duração nula.
São usadas como lembrete para a realização de alguma ação até a data estipulada.
É criado como uma tarefa normal, porém sua duração é igual a 0.

## Slide 19: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 8

## Slide 20: Tarefas Recorrentes
São tarefas que ocorrem repetidamente.
Ocorrem em uma determinada periodicidade, como por exemplo semanalmente, mensalmente, etc.
Permite realizar o cadastro de uma tarefa recorrente e repeti-la quantas vezes for necessário.

## Slide 21: Exercício
Festa de Aniversário
  Parte 9

## Slide 22: Janela de Informações da Tarefa
Possibilita analisar e editar informações sobre a tarefa.
Guia Geral:
  Permite editar o nome, a duração, definir prioridades, percentual de conclusão, etc.
Guia Predecessoras:
  Exibe a lista das tarefas predecessoras, o tipo de vínculo e se existe alguma latência.
Guia Recursos:
  Exibe a lista de recursos associados à tarefa.
Guia Avançado
  Permite estabelecer restrições, como data de início e término.

## Slide 23: Demonstração
Abrir a primeira tarefa do projeto criado.

## Slide 24: Escala de Tempo
O Gráfico de Gantt permite alteração da escala de tempo para exibição das tarefas.
Por padrão, exibe a informação da semana na camada intermediária e do dia na camada inferior.
Para alterar este modo de exibição, bastas clicar com o botão direito do mouse sobre a apresentação da escala de tempo, conforme mostra a figura a seguir.

## Slide 26: Demonstração
Demonstrar a alteração na escala de tempo.

## Slide 27: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.