## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
05 – Trabalho com Recursos.

## Slide 3: Recursos
São equipamentos e/ ou pessoas, materiais e financeiros.
Podem estar associados à uma ou mais tarefas do projeto.
Existem três tipos de recurso:
  Trabalho:
    Pessoas ou equipamentos utilizados nas tarefas do projeto.
  Material
    Suprimentos necessários para executar a tarefa.
  Custo
    São itens de custo determinados.
    Podemos citar como exemplo a terceirização de um serviço.
    Seu valor é definido diretamente na tarefa associada.

## Slide 4: Recursos
Para acessar os recursos do projeto, utilize a Planilha de Recursos.

## Slide 5: Informações dos Recurso
Guia Geral:
  Nome do recurso
    Armazena o nome do recurso do projeto.
  Iniciais
    Armazena a inicial do nome do recurso.
  Grupo
    Permite fazer o agrupamento dos recursos.
  Tipo de reserva
    Indica a se o recurso estará comprometido ou não.
  Tipo
    Indica o tipo do recurso: trabalho, material ou custo.

## Slide 6: Informações dos Recurso
  Genérico
    Não é um recurso real.
    Indica apenas a qualificação do recurso para executar a tarefa.
  Orçamento
    Faz parte do orçamento do projeto.
  Inativo
    Indica que o recurso não está mais disponível para atualização.
  Calendário
    Permite definir um calendário diferente para o recurso.
  Disponibilidade do recurso
    Permite especificar períodos que existam maior ou menor disponibilidade do recurso.
    Exemplo: adição de um novo equipamento por um período de tempo, ou contratação temporária de uma pessoa para execução do serviço.

## Slide 7: Informações dos Recurso
Guia Custos:
  Permite especificar cinco tabelas de custos diferente para um recurso.
  Utilizado para indicar o aumento nas taxas de custo do recurso.
  Cada tabela
    Contém 25 linhas.
    Não se deve alterar uma taxa existente.
    Qualquer reajuste deve ser inserido em uma nova linha, à partir de sua data de início.

## Slide 8: Informações dos Recurso
  Cada tabela
  Possui os campos:
    Data efetiva
      Início da mudança no valor da taxa.
    Taxa padrão
      Valor utilizado para cálculos de trabalho no horário padrão de trabalho.
    Taxa de horas extras
      Valor utilizado para cálculos de horas extras
    Custo por uso
      Valor usado para indicar um custo fixo pela utilização do recurso.
      Pode ser associado com a taxa padrão e taxa de hora extra.
  Acumulação de custos
    Indica a forma como será realizado o pagamento do recurso.

## Slide 9: Custos no Projeto
Recursos de Trabalho
  Utilizada para recursos humanos e equipamentos.
  É possível utilizar três formas para associar o custo:
    Taxa Padrão
      Armazena o valor da taxa horária de utilização do recurso.
    Taxa de Horas Extras
      Armazena o valor da taxa horária extra de utilização do recurso.
    Custo por Uso
      Armazena um valor fixo associado a tarefa, independente das horas trabalhadas.

## Slide 10: Custos no Projeto
Recursos de Material
  É possível utilizar duas formas para associar o custo:
    Taxa Padrão
      Armazena o valor de cada material que será associado com a tarefa.
      Exemplo: custo do milheiro de tijolos.
    Custo por Uso
      Armazena a taxa de uso do material, independente da quantidade de recursos associada à tarefa.

## Slide 11: Custos no Projeto
Pagamento dos Custos do Recurso
  É configurada à partir do campo Acumular:
    Início
      O pagamento é realizado no início da atividade.
    Rateado
      O pagamento é realizado proporcionalmente à duração da atividade.
    Fim
      O pagamento é realizado após o término da atividade.

## Slide 12: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 1, 2, 3 e 4

## Slide 13: Atribuição de Recursos
Permite especificar quais recursos e o percentual de alocação de cada recurso para a tarefa.
No momento da atribuição é possível visualizar gráficos de locação e disponibilidade do recurso.
É possível fazer filtros na lista de recursos.

## Slide 14: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 5 e 6

## Slide 15: Atribuição de Recursos
Tipo da Tarefa
  A vinculação de recursos à tarefa pode modificá-la.
  Isto ocorre devido a configuração de um campo chamado Tipo da Tarefa.
  O Project calcula a duração da tarefa da seguinte forma:
    Duração = Trabalho / Unidades
  Onde
    Trabalho: quantidade de horas para executar a tarefa.
    Unidades: quantidade de recursos atribuídos à tarefa.

## Slide 16: Atribuição de Recursos
  Durações fixas:
    Se o recurso for aumentado (percentual ou novo recurso), o trabalho será maior.
    Se o trabalho for aumentado, o percentual do recurso será maior.
  Trabalho fixo:
    Se o recurso for aumentado (percentual ou novo recurso), a duração será menor.
    Se a duração for aumentada, o percentual do recurso será menor.
  Unidades fixas:
    Se a duração for aumentada, o trabalho será maior.
    Se o trabalho for aumentado, a duração será maior.

## Slide 17: Laboratório
Tipo da Tarefa.

## Slide 18: Recursos do Project
Formatação do Gráfico de Gantt
Filtros de Tarefas

## Slide 19: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.