## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
06 – Trabalho com Horas Extras e Controle de Custos.

## Slide 3: Controle de Horas Extras
A utilização de horas extras permite a redução de uma determinada atividade.
O trabalho com horas extras no Project é possível através das visualizações Uso do recurso ou Uso da tarefa.

## Slide 4: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 7

## Slide 5: Controle de Custos
O Project permite o controle dos custos do projeto.
Cada recurso associado à tarefa compõe o custo para a execução da tarefa.
Para acessar os custos do projeto é necessário exibir a tabela de custos.

## Slide 6: Tabela: Custo
Possibilita a visualização dos custos do projeto.
Possui os seguintes campos:
  Custo fixo
    Exibe o custo fixo para a execução de uma tarefa.
    Exemplo: serviço terceirizado.
  Acumulação do custo fixo
    Indica a forma como o custo fixo será acumulado.
    Existem três opções disponíveis:
      Início: todo o custo é aplicado quando a tarefa se inicia.
      Rateado: o custo é acumulado ao logo da existência da tarefa.
      Fim: todo o custo é aplicado quando a tarefa termina.

## Slide 7: Tabela: Custo
  Custo total
    Exibe o custo total da tarefa.
  Linha de base
    Exibe os custos das tarefas quando a primeira linha de base foi salva.
    Se não existe atribuição de recursos quando a linha de base foi definida, o valor será zero.

## Slide 8: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 8

## Slide 9: Linha de Base
Define o conjunto de datas de início e de término originais, durações, trabalho e estimativas de custo salvos após você ter concluído e feito o ajuste fino do plano do projeto.
Deve ser definida antes do início do projeto.
Serve como referência principal a partir do qual você mede as alterações efetuadas no projeto.

## Slide 10: Linha de Base
É composta de pontos de referência a partir do qual você compara o andamento do projeto real.
Deve incluir as melhores estimativas para a duração de tarefas, as datas de início e de término, os custos e outras variáveis do projeto que você deseja monitorar.
As informações da linha de base que constantemente diferem dos dados atuais indicam que o seu plano original não é exato.
Geralmente, essa diferença ocorrerá se o escopo ou a natureza do projeto tiver sido alterada.

## Slide 11: Linha de Base
Se os participantes do projeto concordarem que a diferença justifica isso, será possível modificar ou refazer a linha de base a qualquer momento durante o projeto.

## Slide 12: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 9 e 10

## Slide 13: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.
MICROSOFT. Sobre linhas de base. Microsoft Office. Disponível em: <http://office.microsoft.com/pt-br/project-help/sobre-linhas-de-base-HP001041937.aspx>. Acesso em: 04 Abril 2011.