## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
07 – Trabalho com Nivelamento e Pool de Recursos.

## Slide 3: Superalocação de Recursos
Para realizar uma tarefa é necessário associar recursos para a sua execução.
Os recursos associados à tarefa podem estar associados também à outras tarefas.
Quando a soma das atribuições de um recurso para as tarefas do projeto é maior do que a capacidade disponível para o período, ocorre então a superalocação.
A superalocação indica que a quantidade de recursos associados às tarefas é menor do que a quantidade de recursos disponíveis.

## Slide 4: Superalocação de Recursos
O Project fornece maneiras de visualizar os recursos alocados.
Por padrão, os recursos superalocados são exibidos em vermelho.

## Slide 5: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 11

## Slide 6: Nivelamento de Recursos
O nivelamento de recursos provê uma funcionalidade para resolver problemas de sobrecargas de recursos.
Para realizar o nivelamento o Project pode fazer a divisão das tarefas ou mesmo adiá-las até que os recursos necessários não estejam mais sobrecarregados.
No processo de nivelamento não são alterados os recursos atribuídos as tarefas.
São apenas nivelados os recursos de trabalho, recursos materiais e recursos de custo.

## Slide 7: Nivelamento de Recursos
O nivelamento pode alterar as datas de início e término das tarefas.
Consequentemente a data de término do projeto também poderá ser alterada.

## Slide 8: Nivelamento de Recursos
O Project permite nivelar os recursos de duas formas:
  Automática
    Redistribui os recursos assim que você altera uma tarefa ou um recurso de tal forma que cause uma superalocação.
  Manual (opção padrão)
    Permite o controle de quando o Project redistribui os recursos.
    Com esta opção selecionada, a redistribuição dos recursos é realizada apenas quando apenas quando o usuário acessa esta função.

## Slide 9: Nivelamento de Recursos
Pesquisa por superalocações:
  A cada minuto
    Redistribui recursos quando existe no mínimo um minuto a mais de trabalho agendado.
  A cada hora
    Redistribui recursos quando existe no mínimo uma hora a mais de trabalho agendado.
  Diariamente
    Redistribui recursos quando existe no mínimo um dia a mais de trabalho agendado.
  Semanalmente
    Redistribui recursos quando existe no mínimo uma semana a mais de trabalho agendado.
  Mensalmente
    Redistribui recursos quando existe no mínimo um mês a mais de trabalho agendado.
    Essa é a configuração padrão.

## Slide 10: Nivelamento de Recursos
As opções de ordem de redistribuição indicam a ordem pela qual as tarefas serão redistribuídas:
  Padrão
    São analisadas as tarefas predecessoras, a margem de atraso (período de tempo pelo qual uma tarefa pode ser adiada sem afetar a data de término de outra ou do projeto), as datas (uma tarefa com uma data de início posterior é atrasada primeiro), as prioridades e as restrições (um conjunto de limitações sobre a data de início ou de término de uma tarefa) para determinar se as tarefas devem ser redistribuídas e como isso deve ser feito.
    Essa é a opção padrão.

## Slide 11: Nivelamento de Recursos
As opções de ordem de redistribuição indicam a ordem pela qual as tarefas serão redistribuídas:
  Nº da Tarefa
    As tarefas serão atrasadas, caso seja necessário, dos números de tarefa maiores antes de considerar outros critérios.
  Prioridade, padrão
    Primeiro são analisadas as prioridades e, em seguida, as predecessoras, a margem de atraso, as datas e as restrições para determinar se as tarefas devem ser redistribuídas e como isso deve ser feito.

## Slide 12: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 12

## Slide 13: Pool de Recursos
Pode ser definido como um projeto que contém uma listagem recursos.
Essa listagem pode ser compartilhada entre vários projetos.
Utilizado para evitar o retrabalho para cadastrar repetidamente recursos para projetos similares (concluídos ou em execução).
Os projetos que irão utilizar o pool de recursos precisam ser configurados.

## Slide 14: Laboratório
Criação do Pool de Recursos.

## Slide 15: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.