## Slide 1: Project 2010
Geovani Ferreira Gonçalves

## Slide 2: Tema
08 – Acompanhamento e Controle do Projeto.

## Slide 3: Acompanhamento e Controle
Até o momento foram executadas ações para o planejamento das atividades.
Quando o projeto se inicia, torna-se necessário realizar o acompanhamento do projeto.
O acompanhamento significa registras os detalhes do projeto, tais como quem fez um determinado trabalho, quando o trabalho foi feito e qual o custo.

## Slide 4: Acompanhamento e Controle
O acompanhamento adequado do projeto permite fazer comparações com o plano original e responder algumas questões, tais como:
  As tarefas estão iniciando e finalizando conforme o planejado? Se não, qual será o impacto na data final do projeto?
  Os recursos estão gastando menos ou mais tempo do que o planejado para completar as tarefas?

## Slide 5: Acompanhamento e Controle
Existem diferentes maneiras de realizar o acompanhamento.
Os diferentes níveis de detalhamento:
  Registrar o trabalho do projeto conforme o agendamento.
    Este nível é indicado se tudo acontece no projeto exatamente como o planejado.
  Registrar o percentual executado de cada tarefa.
    Valores precisos ou em percentuais, tais como 25, 50, 75 ou 100%.
  Registrar valores reais.
    A data de início real, a data de término real, o trabalho real e a duração real e restante para cada tarefa ou atribuição.
  Acompanhar a atribuição de trabalho por período.
    Este é o nível mais detalhado de acompanhamento.
    É possível registrar valores de trabalho por dia, semana ou outro intervalo.

## Slide 6: Acompanhamento e Controle
Devido ao fato que determinadas partes do projeto podem ter necessidades de acompanhamento diferentes, é possível aplicar uma combinação de formas de controle dentro de um único projeto.
  Por exemplo, é necessário acompanhar tarefas de alto risco com maior rigor do que tarefas de baixo risco.

## Slide 7: Campos importantes para Acompanhamento e Controle
Campos importantes para o acompanhamento e controle das tarefas do projeto:
  Datas de início e de término reais
    Armazenam as datas efetivas de início e término da tarefa, ou seja, quando ela realmente iniciou e terminou.
  Trabalho real
    Também conhecido como “dados efetivos”.
    Armazena a quantidade de trabalho que foi despendida em uma tarefa ou em uma atribuição.
    Ao inserir o valor do trabalho real o campo trabalho restante será automaticamente calculado da seguinte maneira:
      Trabalho restante = Trabalho - Trabalho real.

## Slide 8: Campos importantes para Acompanhamento e Controle
  Duração restante
    tempo que falta para a realização do trabalho em uma tarefa antes de sua conclusão.
    O valor deste campo é calculado através da seguinte forma:
      Duração Restante = Duração - Duração Real.
  % concluída
    Contém o percentual concluído da tarefa.
  % Física Concluída
    pode ser usado quando o campo % concluída não pode representar exatamente o trabalho realizado na tarefa.

## Slide 9: Formas de Acompanhamento e Controle
Informar o percentual de conclusão da tarefa:
  Após ser iniciado o trabalho de uma tarefa, é possível registrar este progresso na forma de percentual.
  Quando o percentual de conclusão de uma tarefa é maior do que zero, o Project modifica a data de início real da tarefa de forma a corresponder com a data de início agendada.
  Em seguida são calculadas a duração real, a duração restante, o custo real e outros valores baseados no percentual informado.
    Por exemplo, se for especificado que uma tarefa de quatro dias está completa em 50%, o cálculo é realizado e indica que esta tarefa possui dois dias de duração real e dois dias de duração restante.
    Dica: se for possível coletar a data de início real de uma tarefa, é uma boa prática registrar a data de inicio real, e então registrar o percentual completado da tarefa.

## Slide 10: Formas de Acompanhamento e Controle
Informar valores reais para as tarefas:
  Existe uma maneira mais detalhada para manter o agendamento atualizado e registrar o que realmente ocorre com cada tarefa do projeto.
  É possível registrar a data real de início, término, além de registrar os valores de trabalho e duração.
  Quando estes valores são informados, o Project atualiza o agendamento e calcula o percentual completado da tarefa.

## Slide 11: Formas de Acompanhamento e Controle
Informar valores reais para as tarefas: (continuação)
  Para realizar este cálculo as são seguidas as regras abaixo:
    Quando a data de início real é informada, a data de início agendada torna-se igual à data de início real (caso seja diferente a data de agendamento ela será atualizada).
    Quando a data de término real é informada, a data de término agendada torna-se igual à data de término real e o percentual completado da tarefa é igual a 100%.
    Quando o trabalho real é informado, o trabalho restante da tarefa é recalculado, caso exista.
    Quando a duração real é informada:
      se ela for menor do que a duração agendada, a duração restante é calculada com base na duração agendada menos a duração real.
      se ela for igual a duração agendada, a tarefa fica 100% completa.
      se ela for maior do que a duração agendada, a duração agendada é ajustada para corresponder a duração real e a tarefa fica 100% completa.

## Slide 12: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 13 e 14

## Slide 13: Formas de Acompanhamento e Controle
Controlar o projeto conforme agendamento:
  O método mais simples para controle de progresso.
  Indica que o trabalho atual está seguindo exatamente como planejado.
    Por exemplo, se o primeiro mês de um projeto de cinco meses foi finalizado e todas as tarefas foram iniciadas e finalizadas conforme o planejado, basta simplesmente gravar esta informação através da caixa de diálogo Atualizar como agendado.

## Slide 14: Exercício
Reforma de uma Casa
  Parte 15

## Slide 15: Bibliografia
BERNARDES, M. M. E. S. Microsoft Project 2010: Gestão e Desenvolvimento de Projetos. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2010.